## Sheet1
学院审核评估7月份工作项目清单
序号 | 项目 | 上交资料 | 责任人 | 完成时间 | 联系人
1 | 教学管理制度汇编 | 完善学院《教学管理制度汇编》并精装成册 | 教学办 实验中心 | 2018-07-27 | 谭华
2 | 自评报告 | 修改完善教学学院《自评报告》并精装成册 | 吴建兵 | 2018-07-20 | 吴建兵
3 | 学院评估汇报 | 修改完善学院评估汇报PPT | 戴伟 | 2018-07-20 | 戴伟
4 | 年度质量报告 | 完成学院2017-2018学年年度质量报告的定稿 | 肖龙胜 | 2018-07-27 | 肖龙胜
5 | 2018届（14级本科）实习 | 毕业生各专业实习工作实施计划 | 系主任 | 18周（7月6日前） | 陈薇
6 |  | 毕业生各专业实习工作总结 |  | 18周（7月6日前）
7 |  | 毕业生实习动员会记录 |  | 18周（7月6日前）
8 |  | 集中实习学生工作检查情况记载表 | 肖龙胜（武汉新特光电技术有限公司）、胡森（师范生光谷实验）吴建兵（五棵藤、永润港机） | 19周（7月10日前）
9 | 论文 | 2017届、2018届毕业论文检查 | 专业负责人、系主任 | 19周（7月10日前）
10 | 试卷 | 2017-2018-下学期试卷装档检查（包括教学大纲、试卷审核、授课计划、教材、平时成绩、教案电子档（教案纸质档也可以），一定要审查教学大纲、授课计划与人培的一致性） | 专业负责人 | 20周（7月18日前）
11 | 教案 | 2017-2018-上学期、2017-2018-下学期教案归档（理论课与实验课） | 专业负责人 | 20周（7月20日前） | 陈薇 罗海峰
12 | 实验 | 实验实训教学大纲、实验实训任务指导书 |  | 19周（7月10日前） | 罗海峰
13 |  | 实验设备清查（填写各实验室“可开设实验项目”，“设备当前状况”“物理与机电工程学院仪器设备维修申报表”） |  | 19周（7月10日前）
14 |  | 实验环境（实验室名称英文、实验室和实验项目简介、文化墙） |  | 20周（7月20日前）
15 |  | 实验四联表、实验报告、实训手册 | 实验中心 | 19周（7月10日前）